## Sheet1
Id | Veri Kaynağı | Daire Başkanlığı | Birim | Paydaş Birim | Faaliyet Grubu | Kategori | Proje/Yapım Adı | Tahmini Bitiş | Fonksiyon Bilgisi | İlçesi | Birim Açıklama | KPY Notu/Notlar | İşin Durumu | Koordinatlar (Enlem_Boylam) | Sütun1 | Sütun2 | Fiziki İlerleme_x002 | Bölge_Sorumlusu | Portal Kaynağı | Project List.ProjUID | Project List.Title | Alt Hizmet Alan_x013Id | Hizmet Alanları (SGM).Title | DBS-KPY Sorumlular | DBS-KPY Sorumlular2 | Bölge Sorumlusu Listeden | Enlem | Boylam | Koordinatlar
1285 | Yapım | İETT | İETT | İETT | Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri | Çevre ve Altyapı İşleri Projeleri | Akülü Araçlar İçin Gerekli Enerjinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanması | 2026-12-30 21:00 | 200 metrekare alana ges kurulumu. İhale Aşamasında. | Adalar | İhale çalışması hazırlıkları devam etmekte olup, çağrı mektubu başvurusu yapılmış sonucu yetkili kurumdan beklenmektedir.​​ Adalar yeni yapılan binaların yapısı yaklaşık 750 kWh GES kurulumuna uygun olup projelendirme ve çağrı mektubu sürecinin başvuruları devam etmektedir. 5880 m2 için planlama yapılmıştır. Toplam maliyetin 25 milyon TL olması beklenmektedir.​ Sözleşme iptal edilmiş olup 2026 sonuna kadar GES kurulumu ihalesine çıkılıp kurulumunun tamamlanması hedeflenmektedir. |  | Planlanan | 40.87436122139059, 29.13157242928524 |  |  | 0 | TAYFUN VİÇE | Portal Dışı |  |  | 128 | Metrobüs İstasyon Islahları | Ayşegül AKGÜL | Sinan ERDAŞ | Tayfun VİÇE | 40.8742 | 29.1293 | 40.8741659, 29.1293251
1286 | Yapım | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Yapı İşleri Şube Müdürlüğü |  | Hizmet Binaları Yapımı ve Bakım-Onarımı | Üstyapı Projeleri | Adalar İlçesi Belediye Hizmet Binası İnşaatı | 2025-09-28 21:00 | Meclis toplantı salonu (91,52m2), 9 açık ofis (377m2), 9 müdür odası, toplantı odası, 1 Başkan odası(33,13m2), 3 Başkan Yardımcısı odası(19,41-29,43-32,88m2), Özel Kalem odası(22,31m2). | Adalar |  |  | Devam Eden | 40.87448958392476, 29.1326165964548 |  |  | 0.4 | TAYFUN VİÇE | Ana İş | 8ab3c698-6535-eb11-b863-005056b0156e | Adalar Belediye Hizmet Binası Projesi | 68 | Hizmet Binaları | Mustafa AYDIN | Esra DOLAN | Tayfun VİÇE | 40.8742 | 29.1293 | 40.8741659, 29.1293251
1287 | Yapım | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Yapı İşleri Şube Müdürlüğü |  | Riskli Yapı, Altyapı Yenilemelerine Yönelik Yenileme, Güçlendirme, Analiz ve Tespit Çalışmaları | Üstyapı Projeleri | Hadımköy Mahallesi Mezarlığı Onarım ve Tadilatı | 2026-02-10 21:00 |  | Arnavutköy | Mezarlık duvarları tamamlandı Yeni mezarlık bölümü (parselasyon) yaya ve araç yolları %90 seviyesinde tamamlandı Ferforje Korkuluk İmalatları % 90 seviyesinde tamamlandı Araç yolu imalatı alt bölümde tamamlandı Demir Kapı imalatlarına yakında başlanılacaktır​​​. |  | Devam Eden | 41.158372874540284, 28.615618053843697 |  |  | 0.85 | ERKAN AKDOĞAN | Alt İş | 01064fd4-682f-ee11-b8db-005056b0106f | İstanbul Avrupa Yakası Genelinde Mezarlıklar Bakım,Onarım Ve Tadilat İnsaatı | 131 | Mezarlıklar | Mustafa AYDIN | Esra DOLAN | Erkan AKDOĞAN | 41.1845 | 28.7412 | 41.184471, 28.7412446
1288 | Yapım | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Yapı İşleri Şube Müdürlüğü |  | Riskli Yapı, Altyapı Yenilemelerine Yönelik Yenileme, Güçlendirme, Analiz ve Tespit Çalışmaları | Üstyapı Projeleri | Boyalık Mahallesi Mezarlığı Onarım ve Tadilatı | 2026-02-10 21:00 |  | Arnavutköy | Betonarme duvar imalatları tamamlandı. Ferforje korkuluk imlatları tamamlandı. Mezarlık içi betonarme araç yolu imalatları tamamlandı. Mezarlık girşi Bekleme-dinlenme maçlı sundurma yapısı (çelik konstrüksiyon) imalatına başlanıldı Mevcut ferforje araç-yaya giriş kapılarınınboyanarak yerine montajına başlanıldı. Yeni ferforje araç ve yaya giriş kapılarının imalatına başlanıldı |  | Devam Eden | 41.26441276962775, 28.627474789749918 |  |  | 0.85 | ERKAN AKDOĞAN | Alt İş | 01064fd4-682f-ee11-b8db-005056b0106f | İstanbul Avrupa Yakası Genelinde Mezarlıklar Bakım,Onarım Ve Tadilat İnsaatı | 131 | Mezarlıklar | Mustafa AYDIN | Esra DOLAN | Erkan AKDOĞAN | 41.1845 | 28.7412 | 41.184471, 28.7412446
1289 | Yapım | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Altyapı Yatırımları Şube Müdürlüğü |  | Yol, Kavşak, Üstgeçit, Altgeçit, Köprü Çalışmaları | Karayolu Ulaşım Projeleri | Karlıbayır Mah Eski Edirne Asfaltı Cad Tanyeli Sok Kesişimi YÜG Yapımı | 2025-06-29 21:00 |  | Arnavutköy |  |  | Devam Eden | 41.183421358479244, 28.71150279975179 |  |  | 0.99 | ERKAN AKDOĞAN | Ana İş | b1c487f9-7954-ea11-b84c-005056b0156e | Arnavutköy İlçesi, Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı-Gürsoy Sokak Kesişimi Yaya Üstgeçidi Projesi | 203 | Yaya Üst Geçit Projeleri | Mustafa AYDIN | Esra DOLAN | Erkan AKDOĞAN | 41.1845 | 28.7412 | 41.184471, 28.7412446
1290 | Yapım | İSKİ | İSKİ |  | Altyapıya Yönelik Koordinasyon Faaliyetleri | Çevre ve Altyapı İşleri Projeleri | Terkos İçmesuyu Arıtma Tesisi | 2025-07-03 21:00 | (120.000 m3/gün) | Arnavutköy | AVR.BÖL. ARITMA TESİSİ İNŞAATI (1) İŞİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR. |  | Devam Eden | 41.30314516753129, 28.67380628551147 |  |  | 0.99 | ERKAN AKDOĞAN | Portal Dışı |  |  |  |  | Ayşegül AKGÜL | Sinan ERDAŞ | Erkan AKDOĞAN | 41.1845 | 28.7412 | 41.184471, 28.7412446
1291 | Yapım | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Yapı İşleri Şube Müdürlüğü |  | Meslek Edindirme ve Hayatboyu Öğrenme | Üstyapı Projeleri | Hadımköy Pastacılık ve Fırıncılık Okulu İnşaatı | 2025-05-23 21:00 | 2​ adet ​fırıncılık ve pastacılık Sınıfı, Teori Sınıfı, Barista Sınıfı, 2 Derslik, 4 adet Giyim ve El Sanatları Sınıfı,Kafeterya​​ | Arnavutköy |  |  | Tamamlandı | 41.14683842, 28.62693485 |  |  | 1 | ERKAN AKDOĞAN | Ana İş | 11a053c8-1e51-ed11-b8b6-005056b0106f | Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi Halk Ekmek Fabrikası Fırıncılık ve Pastacılık Okulu Projesi | 78 | İSMEK Binaları | Mustafa AYDIN | Esra DOLAN | Erkan AKDOĞAN | 41.1845 | 28.7412 | 41.184471, 28.7412446
1292 | Yapım | İSKİ | İSKİ |  | Altyapıya Yönelik Koordinasyon Faaliyetleri | Çevre ve Altyapı İşleri Projeleri | Tayakadın Depo ve Terfi Merkezi | 2025-06-29 21:00 | 20.000 m3 | Arnavutköy | AVR.BÖL. ARITMA TESİSİ İNŞAATI (1) İŞİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.2025 SONU İTİBARİYLE İŞ TAMAMLANACAKTIR.​ |  | Devam Eden | 41.26999413903563, 28.687939423652377 |  |  | 0.6 | ERKAN AKDOĞAN | Portal Dışı |  |  |  |  | Ayşegül AKGÜL | Sinan ERDAŞ | Erkan AKDOĞAN | 41.1845 | 28.7412 | 41.184471, 28.7412446
1293 | Yapım | İSKİ | İSKİ |  | Altyapıya Yönelik Koordinasyon Faaliyetleri | Çevre ve Altyapı İşleri Projeleri | Arnavutköy İlçesi Altyapı Yatırımları | 2025-12-30 21:00 | 16 km atıksu şebeke ve kolektör kanalı | Arnavutköy | 6.341 m atık su şebeke ve kolektör hattı, 464 m yağmur suyu şebeke ve kolektör kanalı yapılmış olup çalışmalar devam edecektir.​ |  | Devam Eden | 41.185833, 28.738750 |  |  | 0.4253 | ERKAN AKDOĞAN | Portal Dışı |  |  |  |  | Ayşegül AKGÜL | Sinan ERDAŞ | Erkan AKDOĞAN | 41.1845 | 28.7412 | 41.184471, 28.7412446
1294 | Yapım | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Yapı İşleri Şube Müdürlüğü |  | Kentsel Tasarım Çalışmaları | Cadde ve Meydan Projeleri | İçerenköy Meydan Düzenleme İnşaatı 1.Etap | 2024-09-30 21:00 |  | Ataşehir |  |  | Tamamlandı | 40.97165005641997, 29.10846613647491 |  |  | 1 | TAYFUN VİÇE | Eşleşme Yok |  |  | 91 | Kent Meydanı ve Yakın Çevre Düzenlemesi | Mustafa AYDIN | Esra DOLAN | Tayfun VİÇE | 40.9929 | 29.1135 | 40.9929379, 29.1135187